## LRFK-REKAP
LAPORAN REALISASI FISIK DAN PELAKSANAAN KEGIATAN PER SKPD
ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH
BULAN JULI 2024
DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
No | KEGIATAN | JUMLAH DANA MENURUT DPA (Rp) | ANGGARAN BOBOT SKPD (%) | PROGRES/PERKEMBANGAN | [5 empty] | SISA ANGGARAN |  | KET
|  |  |  | KEUANGAN |  |  |  | FISIK
|  |  |  | REALISASI S/D BLN LAPORAN |  |  | REALISASI S/D BLN LAPORAN |  |  | KAS | DPA
|  |  |  | Rp | % | TERTIMBANG S/D BLN LAPORAN (%) | VOLUME | % | TERTIMBANG S/D BLN LAPORAN (%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
* Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 1594374784 | 41.4484 | 923592713 | 57.9282 | 24.0103 | 11.0833 | 58.3333 | 24.1782 | 0 | 670782071
2 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 79812000 | 2.0748 | 33255000 | 41.6667 | 0.86452 | 0.58333 | 58.3333 | 1.2103 | 0 | 46557000
** Administrasi Umum Perangkat Daerah
3 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 36629080 | 0.95223 | 13151000 | 35.9032 | 0.34188 | 0.58 | 58.3333 | 0.55547 | 0 | 23478080
4 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 30874084 | 0.80262 | 16973380 | 54.9761 | 0.44125 | 0.58 | 58.3333 | 0.4682 | 0 | 13900704
5 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 23403890 | 0.60842 | 10986500 | 46.9431 | 0.28561 | 0.58 | 58.3333 | 0.35491 | 0 | 12417390
6 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 23535000 | 0.61183 | 11942250 | 50.7425 | 0.31046 | 0.58 | 58.3333 | 0.3569 | 0 | 11592750
7 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 273809756 | 7.1181 | 154702578 | 56.5 | 4.0217 | 0.58 | 58.3333 | 4.1522 | 0 | 119107178
*** Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
8 | Pengadaan Aset tetap Lainnya | 48978089 | 1.2733 | 48178000 | 98.3664 | 1.2525 | 1 | 100 | 1.2733 | 0 | 800089
9 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 300026363 | 7.7997 | 299289000 | 99.7542 | 7.7805 | 1 | 100 | 7.7997 | 0 | 737363
**** Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
9 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 33235000 | 0.864 | 14545000 | 43.7641 | 0.37812 | 0.58333 | 58.3333 | 0.504 | 0 | 18690000
10 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 401179702 | 10.4293 | 188821142 | 47.0665 | 4.9087 | 0.58 | 58.3333 | 6.0838 | 0 | 212358560
Program Pembinaan Perpustakaan
* Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
11 | Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 350899630 | 9.1222 | 166209451 | 47.3667 | 4.3209 | 0.58 | 58.3333 | 5.3213 | 0 | 184690179
12 | Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 235445850 | 6.1208 | 179180800 | 76.1028 | 4.6581 | 0.58 | 58.3333 | 3.5705 | 0 | 56265050
13 | Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka | 52575000 | 1.3668 | 5003714 | 9.5173 | 0.13008 | 0.58 | 58.3333 | 0.79728 | 0 | 47571286
** Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
14 | Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat | 225133470 | 5.8527 | 118587498 | 52.6743 | 3.0829 | 0.58 | 58.3333 | 3.4141 | 0 | 106545972
15 | Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca | 46569740 | 1.2107 | 42114288 | 90.4327 | 1.0948 | 0.58 | 58.3333 | 0.70622 | 0 | 4455452
Program Pengelolaan Arsip
* Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota
16 | Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis | 44193677 | 1.1489 | 28077700 | 63.5333 | 0.72993 | 0.58 | 58.3333 | 0.67018 | 0 | 16115977
17 | Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota | 45973597 | 1.1952 | 8318935 | 18.095 | 0.21626 | 0.58 | 58.3333 | 0.69718 | 0 | 37654662
| JUMLAH | 3846648712 | 100 | 2262928949 | 0 | 58.8286 |  |  | 62.1137 | 0 | 1583719763 | 0
Mengetahui,
Pengguna Anggaran (PA) | [7 empty] | Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
RUSMANDA AZMURANI, S.Sos | [7 empty] | RENY PERDAYANTI, ST, M.Si
Pembina Utama Muda | [7 empty] | Penata Tk. I / III.d
NIP. 19700624 200312 1 005 | [7 empty] | NIP. 19840824 201101 2 007
Keterangan :
A. | = Kolom | [5 empty] | B. | = Jumlah
K1 | = Nomor | [6 empty] | Jumlah K1 = Nomor (Tidak dijumlahkan)
K2 | = Kegiatan per SKPD | [6 empty] | Jumlah K2 = Kegiatan (tidak dijumlahkan)
K3 | = Anggaran Kegiatan SKPD | [6 empty] | Jumlah K3 = Jumlah Total Anggaran Kegiatan SKPD
K4 | = K3 dibagi Total Anggaran SKPD | [6 empty] | Jumlah K4 = Jumlah Bobot Kegiatan SKPD (100%)
K5 | = Realisasi Anggaran/Kegiatan | [6 empty] | Jumlah K5 = Jumlah Realisasi Anggaran SKPD sampai dengan akhir bulan
K6 | = Total Tertimbang Keuangan/Kegiatan | [6 empty] | berkenaan (Data Realisasi SP2D harus sama dengan
K7 | = K6 dibagi 100 dikali K4 | [6 empty] | Data SP2D Bag. Keuangan)
K8 | = Total Tertimbang Fisik/Kegiatan | [6 empty] | Jumlah K6 = Tidak di Jumlahkan
K9 | = K8 dibagi 100 dikali K4 | [6 empty] | Jumlah K7 = Jumlah Bobot Tertimbang Realisasi Keuangan
K10 | = Sisa Kas yang telah dicairkan tetapi belum digunakan | [6 empty] | Jumlah K8 = Tidak di Jumlahkan
K11 | = K3 dikurang K5 | [6 empty] | Jumlah K9 = Jumlah Bobot Tertimbang Realisasi Fisik
K12 | = 1. Uang Muka | [6 empty] | Jumlah K10= Jumlah Sisa Anggaran yang telah terealisasi tetapi
| 2. Proses Lelang | [6 empty] | belum digunakan
| 3. Proses Pencairan | [6 empty] | Jumlah K11= Jumlah Anggaran dalam DPA

## BTL
LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN (LRFK)
ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH
BULAN JULI 2024
DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
I | DATA UMUM
| Program |  | : PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
| Kegiatan |  | : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
| Sub Kegiatan |  | : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Tolok Ukuran dan Target Kinerja
| 1. Keluaran |  | : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
| 2. Hasil |  | : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
| 3. Manfaat |  | :
| 4. Dampak |  | :
| Sifat Kegiatan |  | :
| Jumlah Anggaran |  | 1594374784
| Waktu Pelaksanaan |  | :
| Lokasi |  | : KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
II | REALISASI FISIK DAN KEUANGAN BULAN : JULI
| No | URAIAN | JUMLAH DANA MENURUT DPA (Rp) | RINCIAN PERHITUNGAN |  | BOBOT ANGGARAN KEGIATAN (%) | PROGRES/PERKEMBANGAN | [5 empty] | SISA ANGGARAN
|  |  | MENURUT | PERHITUNGAN |  | ANGGARAN | KEUANGAN |  |  | FISIK
|  |  | DPA |  |  | KEGIATAN (%) | REALISASI S/D BLN LAPORAN |  |  | REALISASI S/D BLN LAPORAN |  |  | KAS | DPA
|  |  | Rp. | VOLUME | SATUAN |  | Rp | % | TERTIMBANG S/D | VOLUME | % | TERTIMBANG S/D
[9 empty] | BLN LAPORAN (%) |  |  | BLN LAPORAN (%)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
|  | BELANJA DAERAH | 1594374784 |  |  |  | 923592713 | 57.9282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670782071
|  | Belanja Operasi | 1594374784 |  |  |  | 923592713 | 57.9282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670782071
|  | Belanja Gaji dan Tunjangan PNS | 1594374784 |  |  | 100 | 923592713 | 57.9282 | 57.9282 | 11.0833 |  | 58.3333 | 0 | 670782071
| 1 | Belanja Gaji dan Tunjangan PNS | 309049864 | 1 | LS | 19.3838 | 214138730 | 69.2894 | 13.4309 | 0.58333 | 58.3333 | 11.3072 |  | 94911134
| 2 | Belanja Gaji Pokok PPPK | 172428886 | 1 | LS | 10.8148 | 92659898 | 53.738 | 5.8117 | 0.58333 | 58.3333 | 6.3086 |  | 79768988
| 3 | Belanja Tunjangan Keluarga PNS | 31505188 | 1 | LS | 1.976 | 18779630 | 59.6081 | 1.1779 | 0.58333 | 58.3333 | 1.1527 |  | 12725558
| 4 | Belanja Tunjangan Keluarga PPPK | 17982017 | 1 | LS | 1.1278 | 6547392 | 36.4108 | 0.41066 | 0.58333 | 58.3333 | 0.65791 |  | 11434625
| 5 | Belanja Tunjangan Jabatan PNS | 75205000 | 1 | LS | 4.7169 | 52065000 | 69.2308 | 3.2655 | 0.58333 | 58.3333 | 2.7515 |  | 23140000
| 6 | Belanja Tunjangan Fungsional PPPK | 26410000 | 1 | LS | 1.6564 | 13900000 | 52.6316 | 0.87182 | 0.58333 | 58.3333 | 0.96626 |  | 12510000
| 7 | Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS | 2590000 | 1 | LS | 0.16245 | 1665000 | 64.2857 | 0.10443 | 0.58333 | 58.3333 | 0.09476 |  | 925000
| 8 | Belanja Tunjangan Beras PNS | 18222080 | 1 | LS | 1.1429 | 10428480 | 57.2299 | 0.65408 | 0.58333 | 58.3333 | 0.66669 |  | 7793600
| 9 | Belanja Tunjangan Beras PPPK | 11356060 | 1 | LS | 0.71226 | 4779720 | 42.0896 | 0.29979 | 0.58333 | 58.3333 | 0.41548 |  | 6576340
| 10 | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS | 1350000 | 1 | LS | 0.084673 | 861385 | 63.8063 | 0.054027 | 0.58333 | 58.3333 | 0.049392 |  | 488615
| 11 | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK | 350000 | 1 | LS | 0.021952 | 0 | 0 | 0 | 0.58333 | 58.3333 | 0.012805 |  | 350000
| 12 | Belanja Pembulatan Gaji PNS | 28000 | 1 | LS | 0.0017562 | 2416 | 8.6286 | 0.00015153 | 0.58333 | 58.3333 | 0.0010244 |  | 25584
| 13 | Belanja Pembulatan Gaji PPPK | 15000 | 1 | LS | 0.00094081 | 1295 | 8.6333 | 8.1223e-05 | 0.58333 | 58.3333 | 0.0005488 |  | 13705
| 14 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS | 48537467 | 1 | LS | 3.0443 | 16090154 | 33.15 | 1.0092 | 0.58333 | 58.3333 | 1.7758 |  | 32447313
| 15 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK | 14145222 | 1 | LS | 0.8872 | 5173613 | 36.575 | 0.32449 | 0.58333 | 58.3333 | 0.51753 |  | 8971609
| 16 | Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS | 296160000 | 1 | LS | 18.5753 | 172760000 | 58.3333 | 10.8356 | 0.58333 | 58.3333 | 10.8356 |  | 123400000
| 17 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK | 49920000 | 1 | LS | 3.131 | 21840000 | 43.75 | 1.3698 | 0.58333 | 58.3333 | 1.8264 |  | 28080000
| 18 | Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja PNS | 444240000 | 1 | LS | 27.863 | 259140000 | 58.3333 | 16.2534 | 0.58333 | 58.3333 | 16.2534 |  | 185100000
| 19 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK | 74880000 | 1 | LS | 4.6965 | 32760000 | 43.75 | 2.0547 | 0.58333 | 58.3333 | 2.7396 |  | 42120000
| JUMLAH |  | 1594374784 |  |  | 100 | 923592713 |  | 57.9282 | 11.0833 | 0 | 58.3333 | 0 | 670782071
Mengetahui, | [9 empty] | Tarempa, 31 Juli 2024
Pengguna Anggaran (PA) | [9 empty] | Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
RUSMANDA AZMURANI, S.Sos | [9 empty] | RENY PERDAYANTI, ST, M.Si
Pembina Utama Muda / IV.c | [9 empty] | Pembina / IV.a
NIP. 19700624 200312 1 005 | [9 empty] | NIP. 19840824 201101 2 007

## Keu SKPD
LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN (LRFK)
ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH
BULAN JULI 2024
DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
I | DATA UMUM
| Program |  | : PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
| Kegiatan |  | : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
| Sub Kegiatan |  | : Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Tolok Ukuran dan Target Kinerja
| 1. Keluaran |  | : Jumlah dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
| 2. Hasil |  | : Meningkatnya capaian kinerja perangkat daerah
| 3. Manfaat |  | :
| 4. Dampak |  | :
| Sifat Kegiatan |  | :
| Jumlah Anggaran |  | 79812000
| Waktu Pelaksanaan |  | :
| Lokasi |  | : KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
II | REALISASI FISIK DAN KEUANGAN BULAN : JULI
| No | URAIAN | JUMLAH DANA MENURUT DPA (Rp) | RINCIAN PERHITUNGAN |  | BOBOT ANGGARAN KEGIATAN (%) | PROGRES/PERKEMBANGAN | [5 empty] | SISA ANGGARAN
|  |  | MENURUT | PERHITUNGAN |  | ANGGARAN | KEUANGAN |  |  | FISIK
|  |  | DPA |  |  | KEGIATAN (%) | REALISASI S/D BLN LAPORAN |  |  | REALISASI S/D BLN LAPORAN |  |  | KAS | DPA
|  |  | Rp. | VOLUME | SATUAN |  | Rp | % | TERTIMBANG S/D | VOLUME | % | TERTIMBANG S/D
[9 empty] | BLN LAPORAN (%) |  |  | BLN LAPORAN (%)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
|  | BELANJA DAERAH | 79812000 |  |  |  | 33255000 | 41.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46557000
|  | Belanja Operasi | 79812000 |  |  |  | 33255000 | 41.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46557000
|  | Belanja Honorarium | 79812000 |  |  | 100 | 33255000 | 41.6667 | 41.6667 | 0.58333 | - | 58.3333 | 0 | 46557000
| 1 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | 79812000 | 1 | LS | 100 | 33255000 | 41.6667 | 41.6667 | 0.58333 | 58.3333 | 58.3333 |  | 46557000
| JUMLAH |  | 79812000 |  |  | 100 | 33255000 |  | 41.6667 | 0.58333 | 0 | 58.3333 | 0 | 46557000
Mengetahui, | [9 empty] | Tarempa, 31 Juli 2024
Pengguna Anggaran (PA) | [9 empty] | Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
RUSMANDA AZMURANI, S.Sos | [9 empty] | RENY PERDAYANTI, ST, M.Si
Pembina Utama Muda / IV.c | [9 empty] | Pembina / IV.a
NIP. 19700624 200312 1 005 | [9 empty] | NIP. 19840824 201101 2 007

## Peralatan Kantor
LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN (LRFK)
ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH
BULAN JULI 2024
DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
I | DATA UMUM
| Program |  | : PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
| Kegiatan |  | : Administrasi Umum Perangkat Daerah
| Sub Kegiatan |  | : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Tolok Ukuran dan Target Kinerja
| 1. Keluaran |  | : Persentase Layanan Administrasi Umum
| 2. Hasil |  | : Meningkatnya Kinerja Layanan Administrasi Umum
| 3. Manfaat |  | :
| 4. Dampak |  | :
| Sifat Kegiatan |  | :
| Jumlah Anggaran |  | 36629080
| Waktu Pelaksanaan |  | :
| Lokasi |  | : KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
II | REALISASI FISIK DAN KEUANGAN BULAN : JULI
| No | URAIAN | JUMLAH DANA MENURUT DPA (Rp) | RINCIAN PERHITUNGAN |  | BOBOT ANGGARAN KEGIATAN (%) | PROGRES/PERKEMBANGAN | [5 empty] | SISA ANGGARAN
|  |  | MENURUT | PERHITUNGAN |  | ANGGARAN | KEUANGAN |  |  | FISIK
|  |  | DPA |  |  | KEGIATAN (%) | REALISASI S/D BLN LAPORAN |  |  | REALISASI S/D BLN LAPORAN |  |  | KAS | DPA
|  |  | Rp. | VOLUME | SATUAN |  | Rp | % | TERTIMBANG S/D | VOLUME | % | TERTIMBANG S/D
[9 empty] | BLN LAPORAN (%) |  |  | BLN LAPORAN (%)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
|  | BELANJA DAERAH | 36629080 |  |  |  | 13151000 | 35.9032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23478080
|  | Belanja Operasi | 36629080 |  |  |  | 13151000 | 35.9032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23478080
|  | Belanja Barang dan Jasa | 36629080 |  |  | 100 | 13151000 | 35.9032 | 35.9032 | 1.75 | - | 58.3333 | 0 | 23478080
| 1 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor | 18833880 | 1 | LS | 51.4178 | 6229000 | 33.0734 | 17.0056 | 0.58333 | 58.3333 | 29.9937 |  | 12604880
| 2 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover | 9028000 | 1 | LS | 24.6471 | 3120000 | 34.5591 | 8.5178 | 0.58333 | 58.3333 | 14.3775 |  | 5908000
| 3 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Komputer | 8767200 | 1 | LS | 23.9351 | 3802000 | 43.3662 | 10.3797 | 0.58333 | 58.3333 | 13.9621 |  | 4965200
| JUMLAH |  | 36629080 |  |  | 100 | 13151000 |  | 35.9032 | 1.75 | 58.3333 | 58.3333 | 0 | 23478080
Mengetahui, | [9 empty] | Tarempa, 31 Juli 2024
Pengguna Anggaran (PA) | [9 empty] | Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
RUSMANDA AZMURANI, S.Sos | [9 empty] | RENY PERDAYANTI, ST, M.Si
Pembina Utama Muda / IV.c | [9 empty] | Pembina / IV.a
NIP. 19700624 200312 1 005 | [9 empty] | NIP. 19840824 201101 2 007

## Peralatan Rumah Tangga
LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN (LRFK)
ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH
BULAN JULI 2024
DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
I | DATA UMUM
| Program |  | : PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
| Kegiatan |  | : Administrasi Umum Perangkat Daerah
| Sub Kegiatan |  | : Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Tolok Ukuran dan Target Kinerja
| 1. Keluaran |  | : Persentase Layanan Administrasi Umum
| 2. Hasil |  | : Meningkatnya Kinerja Layanan Administrasi Umum
| 3. Manfaat |  | :
| 4. Dampak |  | :
| Sifat Kegiatan |  | :
| Jumlah Anggaran |  | 30874084
| Waktu Pelaksanaan |  | :
| Lokasi |  | : KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
II | REALISASI FISIK DAN KEUANGAN BULAN : JULI
| No | URAIAN | JUMLAH DANA MENURUT DPA (Rp) | RINCIAN PERHITUNGAN |  | BOBOT ANGGARAN KEGIATAN (%) | PROGRES/PERKEMBANGAN | [5 empty] | SISA ANGGARAN
|  |  | MENURUT | PERHITUNGAN |  | ANGGARAN | KEUANGAN |  |  | FISIK
|  |  | DPA |  |  | KEGIATAN (%) | REALISASI S/D BLN LAPORAN |  |  | REALISASI S/D BLN LAPORAN |  |  | KAS | DPA
|  |  | Rp. | VOLUME | SATUAN |  | Rp | % | TERTIMBANG S/D | VOLUME | % | TERTIMBANG S/D
[9 empty] | BLN LAPORAN (%) |  |  | BLN LAPORAN (%)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
|  | BELANJA DAERAH | 30874084 |  |  |  | 16973380 | 54.9761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13900704
|  | Belanja Operasi | 30874084 |  |  |  | 16973380 | 54.9761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13900704
|  | Belanja Barang dan Jasa | 30874084 |  |  | 100 | 16973380 | 54.9761 | 54.9761 | 2.9167 | - | 58.3333 | 0 | 13900704
| 1 | Belanja Bahan-bahan Kimia | 2796543 | 1 | LS | 9.0579 | 2743920 | 98.1183 | 8.8875 | 0.58333 | 58.3333 | 5.2838 |  | 52623
| 2 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor | 898400 | 1 | LS | 2.9099 |  | 0 | 0 | 0.58333 | 58.3333 | 1.6974 |  | 898400
| 3 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Perabot Kantor | 9355215 | 1 | LS | 30.3012 | 4464537 | 47.7224 | 14.4605 | 0.58333 | 58.3333 | 17.6757 |  | 4890678
| 4 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Listrik | 2263950 | 1 | LS | 7.3328 | 2247750 | 99.2844 | 7.2804 | 0.58333 | 58.3333 | 4.2775 |  | 16200
| 5 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | 15559976 | 1 | LS | 50.3982 | 7517173 | 48.311 | 24.3478 | 0.58333 | 58.3333 | 29.3989 |  | 8042803
| JUMLAH |  | 30874084 |  |  | 100 | 16973380 |  | 54.9761 | 2.9167 | 0 | 58.3333 | 0 | 13900704
Mengetahui, | [9 empty] | Tarempa, 31 Juli 2024
Pengguna Anggaran (PA) | [9 empty] | Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
RUSMANDA AZMURANI, S.Sos | [9 empty] | RENY PERDAYANTI, ST, M.Si
Pembina Utama Muda / IV.c | [9 empty] | Pembina / IV.a
NIP. 19700624 200312 1 005 | [9 empty] | NIP. 19840824 201101 2 007

## Penyediaan Bahan Logistik
LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN (LRFK)
ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH
BULAN JULI 2024
DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
I | DATA UMUM
| Program |  | : PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
| Kegiatan |  | : Administrasi Umum Perangkat Daerah
| Sub Kegiatan |  | : Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Tolok Ukuran dan Target Kinerja
| 1. Keluaran |  | : Persentase Layanan Administrasi Umum
| 2. Hasil |  | : Meningkatnya Kinerja Layanan Administrasi Umum
| 3. Manfaat |  | :
| 4. Dampak |  | :
| Sifat Kegiatan |  | :
| Jumlah Anggaran |  | 23403890
| Waktu Pelaksanaan |  | :
| Lokasi |  | : KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
II | REALISASI FISIK DAN KEUANGAN BULAN : JULI
| No | URAIAN | JUMLAH DANA MENURUT DPA (Rp) | RINCIAN PERHITUNGAN |  | BOBOT ANGGARAN KEGIATAN (%) | PROGRES/PERKEMBANGAN | [5 empty] | SISA ANGGARAN
|  |  | MENURUT | PERHITUNGAN |  | ANGGARAN | KEUANGAN |  |  | FISIK
|  |  | DPA |  |  | KEGIATAN (%) | REALISASI S/D BLN LAPORAN |  |  | REALISASI S/D BLN LAPORAN |  |  | KAS | DPA
|  |  | Rp. | VOLUME | SATUAN |  | Rp | % | TERTIMBANG S/D | VOLUME | % | TERTIMBANG S/D
[9 empty] | BLN LAPORAN (%) |  |  | BLN LAPORAN (%)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
|  | BELANJA DAERAH | 23403890 |  |  |  | 10986500 | 46.9431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12417390
|  | Belanja Operasi | 23403890 |  |  |  | 10986500 | 46.9431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12417390
|  | Belanja Barang dan Jasa | 23403890 |  |  | 100 | 10986500 | 46.9431 | 46.9431 | 1.75 | - | 58.3333 | 0 | 12417390
| 1 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 2400000 | 1 | LS | 10.2547 | 2400000 | 100 | 10.2547 | 0.58333 | 58.3333 | 5.9819 |  | 0
| 2 | Belanja Natura dan Pakan - Natura | 11973890 | 1 | LS | 51.162 | 3226500 | 26.9461 | 13.7862 | 0.58333 | 58.3333 | 29.8445 |  | 8747390
| 3 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 9030000 | 1 | LS | 38.5833 | 5360000 | 59.3577 | 22.9022 | 0.58333 | 58.3333 | 22.5069 |  | 3670000
| JUMLAH |  | 23403890 |  |  | 100 | 10986500 |  | 46.9431 | 1.75 | 0 | 58.3333 | 0 | 12417390
Mengetahui, | [9 empty] | Tarempa, 31 Juli 2024
Pengguna Anggaran (PA) | [9 empty] | Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
RUSMANDA AZMURANI, S.Sos | [9 empty] | RENY PERDAYANTI, ST, M.Si
Pembina Utama Muda / IV.c | [9 empty] | Pembina / IV.a
NIP. 19700624 200312 1 005 | [9 empty] | NIP. 19840824 201101 2 007

## Penyediaan Barang Cetakan
LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN (LRFK)
ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH
BULAN JULI 2024
DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
I | DATA UMUM
| Program |  | : PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
| Kegiatan |  | : Administrasi Umum Perangkat Daerah
| Sub Kegiatan |  | : Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Tolok Ukuran dan Target Kinerja
| 1. Keluaran |  | : Persentase Layanan Administrasi Umum
| 2. Hasil |  | : Meningkatnya Kinerja Layanan Administrasi Umum
| 3. Manfaat |  | :
| 4. Dampak |  | :
| Sifat Kegiatan |  | :
| Jumlah Anggaran |  | 23535000
| Waktu Pelaksanaan |  | :
| Lokasi |  | : KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
II | REALISASI FISIK DAN KEUANGAN BULAN : JULI
| No | URAIAN | JUMLAH DANA MENURUT DPA (Rp) | RINCIAN PERHITUNGAN |  | BOBOT ANGGARAN KEGIATAN (%) | PROGRES/PERKEMBANGAN | [5 empty] | SISA ANGGARAN
|  |  | MENURUT | PERHITUNGAN |  | ANGGARAN | KEUANGAN |  |  | FISIK
|  |  | DPA |  |  | KEGIATAN (%) | REALISASI S/D BLN LAPORAN |  |  | REALISASI S/D BLN LAPORAN |  |  | KAS | DPA
|  |  | Rp. | VOLUME | SATUAN |  | Rp | % | TERTIMBANG S/D | VOLUME | % | TERTIMBANG S/D
[9 empty] | BLN LAPORAN (%) |  |  | BLN LAPORAN (%)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
|  | BELANJA DAERAH | 23535000 |  |  |  | 11942250 | 50.7425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11592750
|  | Belanja Operasi | 23535000 |  |  |  | 11942250 | 50.7425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11592750
|  | Belanja Barang dan Jasa | 23535000 |  |  | 100 | 11942250 | 50.7425 | 50.7425 | 0.58333 | - | 58.3333 | 0 | 11592750
| 1 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak | 23535000 | 1 | LS | 100 | 11942250 | 50.7425 | 50.7425 | 0.58333 | 58.3333 | 58.3333 |  | 11592750
| JUMLAH |  | 23535000 |  |  | 100 | 11942250 |  | 50.7425 | 0.58333 | 0 | 58.3333 | 0 | 11592750
Mengetahui, | [9 empty] | Tarempa, 31 Juli 2024
Pengguna Anggaran (PA) | [9 empty] | Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
RUSMANDA AZMURANI, S.Sos | [9 empty] | RENY PERDAYANTI, ST, M.Si
Pembina Utama Muda / IV.c | [9 empty] | Pembina / IV.a
NIP. 19700624 200312 1 005 | [9 empty] | NIP. 19840824 201101 2 007

## Koordinasi Konsultasi
LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN (LRFK)
ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH
BULAN JULI 2024
DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
I | DATA UMUM
| Program |  | : PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
| Kegiatan |  | : Administrasi Umum Perangkat Daerah
| Sub Kegiatan |  | : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Tolok Ukuran dan Target Kinerja
| 1. Keluaran |  | : Persentase Layanan Administrasi Umum
| 2. Hasil |  | : Meningkatnya Kinerja Layanan Administrasi Umum
| 3. Manfaat |  | :
| 4. Dampak |  | :
| Sifat Kegiatan |  | :
| Jumlah Anggaran |  | 273809756
| Waktu Pelaksanaan |  | :
| Lokasi |  | : KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
II | REALISASI FISIK DAN KEUANGAN BULAN : JULI
| No | URAIAN | JUMLAH DANA MENURUT DPA (Rp) | RINCIAN PERHITUNGAN |  | BOBOT ANGGARAN KEGIATAN (%) | PROGRES/PERKEMBANGAN | [5 empty] | SISA ANGGARAN
|  |  | MENURUT | PERHITUNGAN |  | ANGGARAN | KEUANGAN |  |  | FISIK
|  |  | DPA |  |  | KEGIATAN (%) | REALISASI S/D BLN LAPORAN |  |  | REALISASI S/D BLN LAPORAN |  |  | KAS | DPA
|  |  | Rp. | VOLUME | SATUAN |  | Rp | % | TERTIMBANG S/D | VOLUME | % | TERTIMBANG S/D
[9 empty] | BLN LAPORAN (%) |  |  | BLN LAPORAN (%)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
|  | BELANJA DAERAH | 273809756 |  |  |  | 154702578 | 56.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119107178
|  | Belanja Operasi | 273809756 |  |  |  | 154702578 | 56.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119107178
|  | Belanja Barang dan Jasa | 273809756 |  |  | 100 | 154702578 | 56.5 | 52.5962 | 1.1667 | - | 58.3333 | 0 | 119107178
| 1 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 242084756 | 1 | LS | 88.4135 | 144013578 | 59.4889 | 52.5962 | 0.58333 | 58.3333 | 51.5745 |  | 98071178
| 2 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 31725000 | 1 | LS | 11.5865 | 10689000 | 0 | 0 | 0.58333 | 58.3333 | 6.7588 |  | 21036000
| JUMLAH |  | 273809756 |  |  | 100 | 154702578 |  | 52.5962 | 1.1667 | 0 | 58.3333 | 0 | 119107178
Mengetahui, | [9 empty] | Tarempa, 31 Juli 2024
Pengguna Anggaran (PA) | [9 empty] | Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
RUSMANDA AZMURANI, S.Sos | [9 empty] | RENY PERDAYANTI, ST, M.Si
Pembina Utama Muda / IV.c | [9 empty] | Pembina / IV.a
NIP. 19700624 200312 1 005 | [9 empty] | NIP. 19840824 201101 2 007

## Pengadaan Aset
LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN (LRFK)
ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH
BULAN JULI 2024
DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
I | DATA UMUM
| Program |  | : PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
| Kegiatan |  | : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
| Sub Kegiatan |  | : Pengadaan Aset Tetap Lainnya
Tolok Ukuran dan Target Kinerja
| 1. Keluaran |  | : Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya Yang Disediakan
| 2. Hasil |  | : Meningkatnya Kinerja Layanan Administrasi Umum
| 3. Manfaat |  | :
| 4. Dampak |  | :
| Sifat Kegiatan |  | :
| Jumlah Anggaran |  | 48978089
| Waktu Pelaksanaan |  | :
| Lokasi |  | : KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
II | REALISASI FISIK DAN KEUANGAN BULAN : JULI
| No | URAIAN | JUMLAH DANA MENURUT DPA (Rp) | RINCIAN PERHITUNGAN |  | BOBOT ANGGARAN KEGIATAN (%) | PROGRES/PERKEMBANGAN | [5 empty] | SISA ANGGARAN
|  |  | MENURUT | PERHITUNGAN |  | ANGGARAN | KEUANGAN |  |  | FISIK
|  |  | DPA |  |  | KEGIATAN (%) | REALISASI S/D BLN LAPORAN |  |  | REALISASI S/D BLN LAPORAN |  |  | KAS | DPA
|  |  | Rp. | VOLUME | SATUAN |  | Rp | % | TERTIMBANG S/D | VOLUME | % | TERTIMBANG S/D
[9 empty] | BLN LAPORAN (%) |  |  | BLN LAPORAN (%)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
|  | BELANJA DAERAH | 48978089 |  |  |  | 48178000 | 98.3664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800089
|  | Belanja Modal | 48978089 |  |  |  | 48178000 | 98.3664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800089
|  | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 48978089 |  |  | 100 | 48178000 | 98.3664 | 0 | 2 | - | 100 | 0 | 800089
| 1 | Belanja Modal Alat Pendingin | 26692004 | 1 | LS | 54.4978 | 26200000 |  | 0 | 1 | 100 | 54.4978 |  | 492004
| 2 | Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat | 22286085 | 1 | LS | 45.5022 | 21978000 |  | 0 | 1 | 100 | 45.5022 |  | 308085
| JUMLAH |  | 48978089 |  |  | 100 | 48178000 |  | 0 | 2 | 100 | 100 | 0 | 800089
Mengetahui, | [9 empty] | Tarempa, 31 Juli 2024
Pengguna Anggaran (PA) | [9 empty] | Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
RUSMANDA AZMURANI, S.Sos | [9 empty] | RENY PERDAYANTI, ST, M.Si
Pembina Utama Muda / IV.c | [9 empty] | Pembina / IV.a
NIP. 19700624 200312 1 005 | [9 empty] | NIP. 19840824 201101 2 007

## Sewa Gedung
LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN (LRFK)
ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH
BULAN JULI 2024
DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
I | DATA UMUM
| Program |  | : PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
| Kegiatan |  | : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
| Sub Kegiatan |  | : Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Tolok Ukuran dan Target Kinerja
| 1. Keluaran |  | : Jumlah Unit Aset Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan
| 2. Hasil |  | : Jumlah Unit Aset Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan
| 3. Manfaat |  | :
| 4. Dampak |  | :
| Sifat Kegiatan |  | :
| Jumlah Anggaran |  | 300026363
| Waktu Pelaksanaan |  | :
| Lokasi |  | : KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
II | REALISASI FISIK DAN KEUANGAN BULAN : JULI
| No | URAIAN | JUMLAH DANA MENURUT DPA (Rp) | RINCIAN PERHITUNGAN |  | BOBOT ANGGARAN KEGIATAN (%) | PROGRES/PERKEMBANGAN | [5 empty] | SISA ANGGARAN
|  |  | MENURUT | PERHITUNGAN |  | ANGGARAN | KEUANGAN |  |  | FISIK
|  |  | DPA |  |  | KEGIATAN (%) | REALISASI S/D BLN LAPORAN |  |  | REALISASI S/D BLN LAPORAN |  |  | KAS | DPA
|  |  | Rp. | VOLUME | SATUAN |  | Rp | % | TERTIMBANG S/D | VOLUME | % | TERTIMBANG S/D
[9 empty] | BLN LAPORAN (%) |  |  | BLN LAPORAN (%)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
|  | BELANJA DAERAH | 300026363 |  |  |  | 299289000 | 99.7542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 737363
|  | Belanja Jasa | 300026363 |  |  |  | 299289000 | 99.7542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 737363
|  | Belanja Sewa Gedung dan Bangunan | 300026363 |  |  | 100 | 299289000 | 99.7542 | 0 | 1 | - | 100 | 0 | 737363
| 1 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor | 300026363 | 1 | LS | 100 | 299289000 |  | 0 | 1 | 100 | 100 |  | 737363
| JUMLAH |  | 300026363 |  |  | 100 | 299289000 |  | 0 | 1 | 100 | 100 | 0 | 737363
Mengetahui, | [9 empty] | Tarempa, 31 Juli 2024
Pengguna Anggaran (PA) | [9 empty] | Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
RUSMANDA AZMURANI, S.Sos | [9 empty] | RENY PERDAYANTI, ST, M.Si
Pembina Utama Muda / IV.c | [9 empty] | Pembina / IV.a
NIP. 19700624 200312 1 005 | [9 empty] | NIP. 19840824 201101 2 007

## Listrik
LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN (LRFK)
ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH
BULAN JULI 2024
DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
I | DATA UMUM
| Program |  | : PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
| Kegiatan |  | : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
| Sub Kegiatan |  | : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Tolok Ukuran dan Target Kinerja
| 1. Keluaran |  | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Yang Disediakan
| 2. Hasil |  | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Yang Disediakan
| 3. Manfaat |  | :
| 4. Dampak |  | :
| Sifat Kegiatan |  | :
| Jumlah Anggaran |  | 33235000
| Waktu Pelaksanaan |  | :
| Lokasi |  | : KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
II | REALISASI FISIK DAN KEUANGAN BULAN : JULI
| No | URAIAN | JUMLAH DANA MENURUT DPA (Rp) | RINCIAN PERHITUNGAN |  | BOBOT ANGGARAN KEGIATAN (%) | PROGRES/PERKEMBANGAN | [5 empty] | SISA ANGGARAN
|  |  | MENURUT | PERHITUNGAN |  | ANGGARAN | KEUANGAN |  |  | FISIK
|  |  | DPA |  |  | KEGIATAN (%) | REALISASI S/D BLN LAPORAN |  |  | REALISASI S/D BLN LAPORAN |  |  | KAS | DPA
|  |  | Rp. | VOLUME | SATUAN |  | Rp | % | TERTIMBANG S/D | VOLUME | % | TERTIMBANG S/D
[9 empty] | BLN LAPORAN (%) |  |  | BLN LAPORAN (%)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
|  | BELANJA DAERAH | 33235000 |  |  |  | 14545000 | 43.7641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18690000
|  | Belanja Operasi | 33235000 |  |  |  | 14545000 | 43.7641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18690000
|  | Belanja Barang dan Jasa | 33235000 |  |  | 100 | 14545000 | 43.7641 | 43.7641 | 0.58333 | - | 58.3333 | 0 | 18690000
| 1 | Belanja Tagihan Listrik | 33235000 | 1 | LS | 100 | 14545000 | 43.7641 | 43.7641 | 0.58333 | 58.3333 | 58.3333 |  | 18690000
| JUMLAH |  | 33235000 |  |  | 100 | 14545000 |  | 43.7641 | 0.58333 | 0 | 58.3333 | 0 | 18690000
Mengetahui, | [9 empty] | Tarempa, 31 Juli 2024
Pengguna Anggaran (PA) | [9 empty] | Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
RUSMANDA AZMURANI, S.Sos | [9 empty] | RENY PERDAYANTI, ST, M.Si
Pembina Utama Muda / IV.c | [9 empty] | Pembina / IV.a
NIP. 19700624 200312 1 005 | [9 empty] | NIP. 19840824 201101 2 007

## Gaji PTT
LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN (LRFK)
ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH
BULAN JULI 2024
DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
I | DATA UMUM
| Program |  | : PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
| Kegiatan |  | : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
| Sub Kegiatan |  | : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Tolok Ukuran dan Target Kinerja
| 1. Keluaran |  | : Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
| 2. Hasil |  | : Meningkatnya Kinerja Layanan Administrasi Umum
| 3. Manfaat |  | :
| 4. Dampak |  | :
| Sifat Kegiatan |  | :
| Jumlah Anggaran |  | 401179702
| Waktu Pelaksanaan |  | :
| Lokasi |  | : KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
II | REALISASI FISIK DAN KEUANGAN BULAN : JULI
| No | URAIAN | JUMLAH DANA MENURUT DPA (Rp) | RINCIAN PERHITUNGAN |  | BOBOT ANGGARAN KEGIATAN (%) | PROGRES/PERKEMBANGAN | [5 empty] | SISA ANGGARAN
|  |  | MENURUT | PERHITUNGAN |  | ANGGARAN | KEUANGAN |  |  | FISIK
|  |  | DPA |  |  | KEGIATAN (%) | REALISASI S/D BLN LAPORAN |  |  | REALISASI S/D BLN LAPORAN |  |  | KAS | DPA
|  |  | Rp. | VOLUME | SATUAN |  | Rp | % | TERTIMBANG S/D | VOLUME | % | TERTIMBANG S/D
[9 empty] | BLN LAPORAN (%) |  |  | BLN LAPORAN (%)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
|  | BELANJA DAERAH | 401179702 |  |  |  | 188821142 | 47.0665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212358560
|  | Belanja Operasi | 401179702 |  |  |  | 188821142 | 47.0665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212358560
|  | Belanja Barang dan Jasa | 401179702 |  |  | 100 | 188821142 | 47.0665 | 47.0665 | 2.3333 | - | 58.3333 | 0 | 212358560
| 1 | Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan | 370363680 | 1 | LS | 92.3186 | 175444264 | 47.3708 | 43.7321 | 0.58333 | 58.3333 | 53.8525 |  | 194919416
| 2 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Non ASN | 28677622 | 1 | LS | 7.1483 | 13376878 | 46.6457 | 3.3344 | 0.58333 | 58.3333 | 4.1699 |  | 15300744
| 3 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN | 950400 | 1 | LS | 0.2369 |  | 0 | 0 | 0.58333 | 58.3333 | 0.13819 |  | 950400
| 4 | Belanja Iuran Jaminan Kematian Bagi Non ASN | 1188000 | 1 | LS | 0.29613 |  | 0 | 0 | 0.58333 | 58.3333 | 0.17274 |  | 1188000
| JUMLAH |  | 401179702 |  |  | 100 | 188821142 |  | 47.0665 | 2.3333 | 0 | 58.3333 | 0 | 212358560
Mengetahui, | [9 empty] | Tarempa, 31 Juli 2024
Pengguna Anggaran (PA) | [9 empty] | Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
RUSMANDA AZMURANI, S.Sos | [9 empty] | RENY PERDAYANTI, ST, M.Si
Pembina Utama Muda / IV.c | [9 empty] | Pembina / IV.a
NIP. 19700624 200312 1 005 | [9 empty] | NIP. 19840824 201101 2 007

## Pengelolaan Perpus
LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN (LRFK)
ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH
BULAN JULI 2024
DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
I | DATA UMUM
| Program |  | : PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN
| Kegiatan |  | : Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
| Sub Kegiatan |  | : Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Tolok Ukuran dan Target Kinerja
| 1. Keluaran |  | : Persentase Layanan Administrasi Umum
| 2. Hasil |  | : Meningkatnya Kinerja Layanan Administrasi Umum
| 3. Manfaat |  | :
| 4. Dampak |  | :
| Sifat Kegiatan |  | :
| Jumlah Anggaran |  | 350899630
| Waktu Pelaksanaan |  | :
| Lokasi |  | : KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
II | REALISASI FISIK DAN KEUANGAN BULAN : JULI
| No | URAIAN | JUMLAH DANA MENURUT DPA (Rp) | RINCIAN PERHITUNGAN |  | BOBOT ANGGARAN KEGIATAN (%) | PROGRES/PERKEMBANGAN | [5 empty] | SISA ANGGARAN
|  |  | MENURUT | PERHITUNGAN |  | ANGGARAN | KEUANGAN |  |  | FISIK
|  |  | DPA |  |  | KEGIATAN (%) | REALISASI S/D BLN LAPORAN |  |  | REALISASI S/D BLN LAPORAN |  |  | KAS | DPA
|  |  | Rp. | VOLUME | SATUAN |  | Rp | % | TERTIMBANG S/D | VOLUME | % | TERTIMBANG S/D
[9 empty] | BLN LAPORAN (%) |  |  | BLN LAPORAN (%) |  |  | Terpakai | Sisa
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
|  | BELANJA DAERAH | 350899630 |  |  |  | 166209451 | 47.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184690179
|  | Belanja Operasi | 350899630 |  |  |  | 166209451 | 47.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184690179
|  | Belanja Barang dan Jasa | 350899630 |  |  | 100 | 166209451 | 47.3667 | 47.3667 | 8.75 | 58.3333 | 58.3333 | 0 | 184690179
| 1 | Belanja Bahan-bahan Kimia | 5009300 | 1 | LS | 1.4276 | 4919520 | 98.2077 | 1.402 | 0.58333 | 58.3333 | 0.83274 |  | 89780
| 2 | Belanja Bahan-bahan Bakar dan Pelumas | 24000000 | 1 | LS | 6.8396 | 4200000 | 17.5 | 1.1969 | 0.58333 | 58.3333 | 3.9897 |  | 19800000
| 3 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor | 4998200 | 1 | LS | 1.4244 | 3471800 | 69.461 | 0.9894 | 0.58333 | 58.3333 | 0.8309 |  | 1526400
| 4 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover | 7094200 | 1 | LS | 2.0217 | 6950000 | 97.9674 | 1.9806 | 0.58333 | 58.3333 | 1.1793 |  | 144200
| 5 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak | 5000000 | 1 | LS | 1.4249 | 2497500 | 49.95 | 0.71174 | 0.58333 | 58.3333 | 0.8312 |  | 2502500
| 6 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Benda Pos | 5500000 | 1 | LS | 1.5674 | 2365000 | 43 | 0.67398 | 0.58333 | 58.3333 | 0.91432 |  | 3135000
| 7 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Komputer | 7090000 | 1 | LS | 2.0205 | 6256000 | 88.237 | 1.7828 | 0.58333 | 58.3333 | 1.1786 |  | 834000
| 8 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Perabot Kantor | 23271882 | 1 | LS | 6.6321 | 18422588 | 79.1624 | 5.2501 | 0.58333 | 58.3333 | 3.8687 |  | 4849294
| 9 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | 47104248 | 1 | LS | 13.4239 | 32092387 | 68.1306 | 9.1457 | 0.58333 | 58.3333 | 7.8306 |  | 15011861
| 10 | Belanja Natura dan Pakan - Natura | 11987800 | 1 | LS | 3.4163 | 6882950 | 57.4163 | 1.9615 | 0.58333 | 58.3333 | 1.9928 |  | 5104850
| 11 | Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan | 23800000 | 1 | LS | 6.7826 | 10169500 | 42.729 | 2.8981 | 0.58333 | 58.3333 | 3.9565 |  | 13630500
| 12 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 36000000 | 1 | LS | 10.2593 | 15000000 | 41.6667 | 4.2747 | 0.58333 | 58.3333 | 5.9846 |  | 21000000
| 13 | Belanja Paket/Pengiriman | 5700000 | 1 | LS | 1.6244 | 15318000 | 268.7368 | 4.3654 | 0.58333 | 58.3333 | 0.94756 |  | -9618000
| 14 | BelanjA Pemeliharaan Alat Angkutan - Alat Angkutat Darat Bermotor - Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya | 20010000 | 1 | LS | 5.7025 | 2934051 | 14.6629 | 0.83615 | 0.58333 | 58.3333 | 3.3264 |  | 17075949
| 15 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 124334000 | 1 | LS | 35.4329 | 34730155 | 27.933 | 9.8975 | 0.58333 | 58.3333 | 20.6692 |  | 89603845
| JUMLAH |  | 350899630 |  |  | 100 | 166209451 |  | 47.3667 | 8.75 | 58.3333 | 58.3333 | 0 | 184690179
Mengetahui, | [9 empty] | Tarempa, 31 Juli 2024
Pengguna Anggaran (PA) | [9 empty] | Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
RUSMANDA AZMURANI, S.Sos | [9 empty] | RENY PERDAYANTI, ST, M.Si
Pembina Utama Muda / IV.c | [9 empty] | Pembina / IV.a
NIP. 19700624 200312 1 005 | [9 empty] | NIP. 19840824 201101 2 007

## Peningkatan Kapasitas Tenaga
LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN (LRFK)
ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH
BULAN JULI 2024
DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
I | DATA UMUM
| Program |  | : PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN
| Kegiatan |  | : Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
| Sub Kegiatan |  | : Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Tolok Ukuran dan Target Kinerja
| 1. Keluaran |  | : Meningkatnya Pelayanan Perpustakaan Daerah
| 2. Hasil |  | : Terlaksananya Pelayanan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
| 3. Manfaat |  | :
| 4. Dampak |  | :
| Sifat Kegiatan |  | :
| Jumlah Anggaran |  | 235445850
| Waktu Pelaksanaan |  | :
| Lokasi |  | : KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
II | REALISASI FISIK DAN KEUANGAN BULAN : JULI
| No | URAIAN | JUMLAH DANA MENURUT DPA (Rp) | RINCIAN PERHITUNGAN |  | BOBOT ANGGARAN KEGIATAN (%) | PROGRES/PERKEMBANGAN | [5 empty] | SISA ANGGARAN
|  |  | MENURUT | PERHITUNGAN |  | ANGGARAN | KEUANGAN |  |  | FISIK
|  |  | DPA |  |  | KEGIATAN (%) | REALISASI S/D BLN LAPORAN |  |  | REALISASI S/D BLN LAPORAN |  |  | KAS | DPA
|  |  | Rp. | VOLUME | SATUAN |  | Rp | % | TERTIMBANG S/D | VOLUME | % | TERTIMBANG S/D
[9 empty] | BLN LAPORAN (%) |  |  | BLN LAPORAN (%)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
|  | BELANJA DAERAH | 235445850 |  |  |  | 179180800 | 76.1028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56265050
|  | Belanja Operasi | 235445850 |  |  |  | 179180800 | 76.1028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56265050
|  | Belanja Barang dan Jasa | 235445850 |  |  | 100 | 179180800 | 76.1028 | 0 | 4.0833 | - | 58.3333 | 0 | 56265050
| 1 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | 12136850 | 1 | LS | 5.1548 | 12087900 | 99.5967 | 5.134 | 0.58333 | 58.3333 | 3.007 |  | 48950
| 2 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 33250000 | 1 | LS | 14.1221 | 32300000 | 97.1429 | 13.7187 | 0.58333 | 58.3333 | 8.2379 |  | 950000
| 3 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia | 21600000 | 1 | LS | 9.1741 | 14005000 | 64.838 | 5.9483 | 0.58333 | 58.3333 | 5.3515 |  | 7595000
| 4 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 30000000 | 1 | LS | 12.7418 | 19460000 | 64.8667 | 8.2652 | 0.58333 | 58.3333 | 7.4327 |  | 10540000
| 5 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan | 7500000 | 1 | LS | 3.1854 | 7492500 | 99.9 | 3.1823 | 0.58333 | 58.3333 | 1.8582 |  | 7500
| 6 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 92214000 | 1 | LS | 39.1657 | 55314400 | 59.9848 | 23.4935 | 0.58333 | 58.3333 | 22.8467 |  | 36899600
| 7 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 38745000 | 1 | LS | 16.456 | 38521000 | 99.4219 | 16.3609 | 0.58333 | 58.3333 | 9.5993 |  | 224000
| JUMLAH |  | 235445850 |  |  | 100 | 179180800 |  | 0 | 4.0833 | 0 | 58.3333 | 0 | 56265050
Mengetahui, | [9 empty] | Tarempa, 31 Juli 2024
Pengguna Anggaran (PA) | [9 empty] | Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
RUSMANDA AZMURANI, S.Sos | [9 empty] | RENY PERDAYANTI, ST, M.Si
Pembina Utama Muda / IV.c | [9 empty] | Pembina / IV.a
NIP. 19700624 200312 1 005 | [9 empty] | NIP. 19840824 201101 2 007

## Bahan Pustaka
LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN (LRFK)
ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH
BULAN JULI 2024
DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
I | DATA UMUM
| Program |  | : PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN
| Kegiatan |  | : Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
| Sub Kegiatan |  | : Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka
Tolok Ukuran dan Target Kinerja
| 1. Keluaran |  | : Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan
| 2. Hasil |  | : Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan
| 3. Manfaat |  | :
| 4. Dampak |  | :
| Sifat Kegiatan |  | :
| Jumlah Anggaran |  | 52575000
| Waktu Pelaksanaan |  | :
| Lokasi |  | : KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
II | REALISASI FISIK DAN KEUANGAN BULAN : JULI
| No | URAIAN | JUMLAH DANA MENURUT DPA (Rp) | RINCIAN PERHITUNGAN |  | BOBOT ANGGARAN KEGIATAN (%) | PROGRES/PERKEMBANGAN | [5 empty] | SISA ANGGARAN
|  |  | MENURUT | PERHITUNGAN |  | ANGGARAN | KEUANGAN |  |  | FISIK
|  |  | DPA |  |  | KEGIATAN (%) | REALISASI S/D BLN LAPORAN |  |  | REALISASI S/D BLN LAPORAN |  |  | KAS | DPA
|  |  | Rp. | VOLUME | SATUAN |  | Rp | % | TERTIMBANG S/D | VOLUME | % | TERTIMBANG S/D
[9 empty] | BLN LAPORAN (%) |  |  | BLN LAPORAN (%)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
|  | BELANJA DAERAH | 52575000 |  |  |  | 5003714 | 9.5173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47571286
|  | Belanja Operasi | 52575000 |  |  |  | 5003714 | 9.5173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47571286
|  | Belanja Barang dan Jasa | 52575000 |  |  | 100 | 5003714 | 9.5173 | 0 | 1.1667 | - | 58.3333 | 0 | 47571286
| 1 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor | 10130000 | 1 | LS | 19.2677 | 5003714 | 49.395 | 9.5173 | 0.58333 | 58.3333 | 11.2395 |  | 5126286
| 2 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat atau Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | 42445000 | 1 | LS | 80.7323 |  | 0 | 0 | 0.58333 | 58.3333 | 47.0938 |  | 42445000
| JUMLAH |  | 52575000 |  |  | 100 | 5003714 |  | 0 | 1.1667 | 58.3333 | 58.3333 | 0 | 47571286
Mengetahui, | [9 empty] | Tarempa, 31 Juli 2024
Pengguna Anggaran (PA) | [9 empty] | Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
RUSMANDA AZMURANI, S.Sos | [9 empty] | RENY PERDAYANTI, ST, M.Si
Pembina Utama Muda / IV.c | [9 empty] | Pembina / IV.a
NIP. 19700624 200312 1 005 | [9 empty] | NIP. 19840824 201101 2 007

## Sosialisasi Budaya Baca
LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN (LRFK)
ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH
BULAN JULI 2024
DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
I | DATA UMUM
| Program |  | : PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN
| Kegiatan |  | : Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
| Sub Kegiatan |  | : Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat
Tolok Ukuran dan Target Kinerja
| 1. Keluaran |  | : Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan
| 2. Hasil |  | : Terlaksananya Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
| 3. Manfaat |  | :
| 4. Dampak |  | :
| Sifat Kegiatan |  | :
| Jumlah Anggaran |  | 225133470
| Waktu Pelaksanaan |  | :
| Lokasi |  | : KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
II | REALISASI FISIK DAN KEUANGAN BULAN : JULI
| No | URAIAN | JUMLAH DANA MENURUT DPA (Rp) | RINCIAN PERHITUNGAN |  | BOBOT ANGGARAN KEGIATAN (%) | PROGRES/PERKEMBANGAN | [5 empty] | SISA ANGGARAN
|  |  | MENURUT | PERHITUNGAN |  | ANGGARAN | KEUANGAN |  |  | FISIK
|  |  | DPA |  |  | KEGIATAN (%) | REALISASI S/D BLN LAPORAN |  |  | REALISASI S/D BLN LAPORAN |  |  | KAS | DPA
|  |  | Rp. | VOLUME | SATUAN |  | Rp | % | TERTIMBANG S/D | VOLUME | % | TERTIMBANG S/D
[9 empty] | BLN LAPORAN (%) |  |  | BLN LAPORAN (%)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
|  | BELANJA DAERAH | 225133470 |  |  |  | 118587498 | 52.6743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106545972
|  | Belanja Operasi | 225133470 |  |  |  | 118587498 | 52.6743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106545972
|  | Belanja Barang dan Jasa | 225133470 |  |  | 100 | 118587498 | 52.6743 | 52.6743 | 5.8333 | 58.3333 | 58.3333 | 0 | 106545972 | pakai | sisa
| 1 | Belanja Alat /Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak | 5510000 | 1 | LS | 2.4474 | 686000 | 12.4501 | 0.30471 | 0.58333 | 58.3333 | 1.4277 |  | 4824000 |  | 51 m2
| 2 | Belanja aAlat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Suvenir/Cendera Mata | 6013470 | 1 | LS | 2.6711 | 4132298 | 68.7174 | 1.8355 | 0.58333 | 58.3333 | 1.5581 |  | 1881172
| 3 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 3450000 | 1 | LS | 1.5324 |  | 0 | 0 | 0.58333 | 58.3333 | 0.89391 |  | 3450000
| 4 | Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan | 40850000 | 1 | LS | 18.1448 | 28545000 | 69.8776 | 12.6791 | 0.58333 | 58.3333 | 10.5845 |  | 12305000
| 5 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 30000000 | 1 | LS | 13.3254 | 15000000 | 50 | 6.6627 | 0.58333 | 58.3333 | 7.7732 |  | 15000000
| 6 | Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan | 4500000 | 1 | LS | 1.9988 | 4500000 | 100 | 1.9988 | 0.58333 | 58.3333 | 1.166 |  | 0
| 7 | Belanja Sewa Hotel | 5000000 | 1 | LS | 2.2209 | 4995000 | 99.9 | 2.2187 | 0.58333 | 58.3333 | 1.2955 |  | 5000
| 8 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 99000000 | 1 | LS | 43.9739 | 32737200 | 33.0679 | 14.5412 | 0.58333 | 58.3333 | 25.6515 |  | 66262800 |  |  | 14941200
| 9 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 16810000 | 1 | LS | 7.4667 | 13992000 | 83.2362 | 6.215 | 0.58333 | 58.3333 | 4.3556 |  | 2818000
| 10 | Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan | 14000000 | 1 | LS | 6.2185 | 14000000 | 100 | 6.2185 | 0.58333 | 58.3333 | 3.6275 |  | 0 | 30000000 | 43895000
| JUMLAH |  | 225133470 |  |  | 100 | 118587498 |  | 52.6743 | 5.8333 | 58.3333 | 58.3333 | 0 | 106545972
Mengetahui, | [9 empty] | Tarempa, 31 Juli 2024
Pengguna Anggaran (PA) | [9 empty] | Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
RUSMANDA AZMURANI, S.Sos | [9 empty] | RENY PERDAYANTI, ST, M.Si
Pembina Utama Muda / IV.c | [9 empty] | Pembina / IV.a
NIP. 19700624 200312 1 005 | [9 empty] | NIP. 19840824 201101 2 007

## Penghargaan
LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN (LRFK)
ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH
BULAN JULI 2024
DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
I | DATA UMUM
| Program |  | : PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN
| Kegiatan |  | : Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
| Sub Kegiatan |  | : Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca
Tolok Ukuran dan Target Kinerja
| 1. Keluaran |  | : Meningkatnya Minat Baca Dikalangan Pelajar
| 2. Hasil |  | : Terlaksananya Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
| 3. Manfaat |  | :
| 4. Dampak |  | :
| Sifat Kegiatan |  | :
| Jumlah Anggaran |  | 46569740
| Waktu Pelaksanaan |  | :
| Lokasi |  | : KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
II | REALISASI FISIK DAN KEUANGAN BULAN : JULI
| No | URAIAN | JUMLAH DANA MENURUT DPA (Rp) | RINCIAN PERHITUNGAN |  | BOBOT ANGGARAN KEGIATAN (%) | PROGRES/PERKEMBANGAN | [5 empty] | SISA ANGGARAN
|  |  | MENURUT | PERHITUNGAN |  | ANGGARAN | KEUANGAN |  |  | FISIK
|  |  | DPA |  |  | KEGIATAN (%) | REALISASI S/D BLN LAPORAN |  |  | REALISASI S/D BLN LAPORAN |  |  | KAS | DPA
|  |  | Rp. | VOLUME | SATUAN |  | Rp | % | TERTIMBANG S/D | VOLUME | % | TERTIMBANG S/D
[9 empty] | BLN LAPORAN (%) |  |  | BLN LAPORAN (%)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
|  | BELANJA DAERAH | 46569740 |  |  |  | 42114288 | 90.4327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4455452
|  | Belanja Operasi | 46569740 |  |  |  | 42114288 | 90.4327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4455452
|  | Belanja Barang dan Jasa | 46569740 |  |  | 100 | 42114288 | 90.4327 | 90.4327 | 1.1667 | - | 58.3333 | 0 | 4455452
| 1 | Belanja aAlat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Suvenir/Cendera Mata | 42822500 | 1 | LS | 91.9535 | 42114288 | 98.3462 | 90.4327 | 0.58333 | 58.3333 | 53.6395 |  | 708212
| 2 | Belanja Barang untuk Dijual /Diserahkan kepada Masyarakat | 3747240 | 1 | LS | 8.0465 |  | 0 | 0 | 0.58333 | 58.3333 | 4.6938 |  | 3747240
[15 empty] | 30000000 | 29895000
| JUMLAH |  | 46569740 |  |  | 100 | 42114288 |  | 90.4327 | 1.1667 | 58.3333 | 58.3333 | 0 | 4455452
Mengetahui, | [9 empty] | Tarempa, 31 Juli 2024
Pengguna Anggaran (PA) | [9 empty] | Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
RUSMANDA AZMURANI, S.Sos | [9 empty] | RENY PERDAYANTI, ST, M.Si
Pembina Utama Muda / IV.c | [9 empty] | Pembina / IV.a
NIP. 19700624 200312 1 005 | [9 empty] | NIP. 19840824 201101 2 007

## Arsip Dinamis
LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN (LRFK)
ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH
BULAN JULI 2024
DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
I | DATA UMUM
| Program |  | : PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP
| Kegiatan |  | : Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota
| Sub Kegiatan |  | : Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis
Tolok Ukuran dan Target Kinerja
| 1. Keluaran |  | : Terkelolanya Arsip Digital di Lingkungan Pemerintah Kab. Kep. Anambas
| 2. Hasil |  | : TerlaksananyaPengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota
| 3. Manfaat |  | :
| 4. Dampak |  | :
| Sifat Kegiatan |  | :
| Jumlah Anggaran |  | 44193677
| Waktu Pelaksanaan |  | :
| Lokasi |  | : KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
II | REALISASI FISIK DAN KEUANGAN BULAN : JULI
| No | URAIAN | JUMLAH DANA MENURUT DPA (Rp) | RINCIAN PERHITUNGAN |  | BOBOT ANGGARAN KEGIATAN (%) | PROGRES/PERKEMBANGAN | [5 empty] | SISA ANGGARAN
|  |  | MENURUT | PERHITUNGAN |  | ANGGARAN | KEUANGAN |  |  | FISIK
|  |  | DPA |  |  | KEGIATAN (%) | REALISASI S/D BLN LAPORAN |  |  | REALISASI S/D BLN LAPORAN |  |  | KAS | DPA
|  |  | Rp. | VOLUME | SATUAN |  | Rp | % | TERTIMBANG S/D | VOLUME | % | TERTIMBANG S/D
[9 empty] | BLN LAPORAN (%) |  |  | BLN LAPORAN (%)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
|  | BELANJA DAERAH | 44193677 |  |  |  | 28077700 | 63.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16115977
|  | Belanja Operasi | 44193677 |  |  |  | 28077700 | 63.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16115977
|  | Belanja Barang dan Jasa | 44193677 |  |  | 100 | 28077700 | 63.5333 | 63.5333 | 3.5 | - | 58.3333 | 0 | 16115977
| 1 | Belanja Alat /Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor | 4163080 | 1 | LS | 9.4201 |  | 0 | 0 | 0.58333 | 58.3333 | 5.495 |  | 4163080
| 2 | Belanja Alat /Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 3380400 | 1 | LS | 7.6491 |  | 0 | 0 | 0.58333 | 58.3333 | 4.462 |  | 3380400
| 3 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak | 3750000 | 1 | LS | 8.4854 |  | 0 | 0 | 0.58333 | 58.3333 | 4.9498 |  | 3750000
| 4 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Benda Pos | 1100000 | 1 | LS | 2.489 |  | 0 | 0 | 0.58333 | 58.3333 | 1.4519 |  | 1100000
| 5 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Komputer | 3220000 | 1 | LS | 7.2861 |  | 0 | 0 | 0.58333 | 58.3333 | 4.2502 |  | 3220000
| 6 | Belanja Perjanan Dinas Biasa | 28580197 | 1 | LS | 64.6703 | 28077700 | 98.2418 | 63.5333 | 0.58333 | 58.3333 | 37.7244 |  | 502497
| JUMLAH |  | 44193677 |  |  | 100 | 28077700 |  | 63.5333 | 3.5 | 0 | 58.3333 | 0 | 16115977
Mengetahui, | [9 empty] | Tarempa, 31 Juli 2024
Pengguna Anggaran (PA) | [9 empty] | Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
RUSMANDA AZMURANI, S.Sos | [9 empty] | RENY PERDAYANTI, ST, M.Si
Pembina Utama Muda / IV.c | [9 empty] | Pembina / IV.a
NIP. 19700624 200312 1 005 | [9 empty] | NIP. 19840824 201101 2 007

## Pengawasan Arsip
LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN (LRFK)
ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH
BULAN JULI 2024
DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
I | DATA UMUM
| Program |  | : PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP
| Kegiatan |  | : Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota
| Sub Kegiatan |  | : Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota
Tolok Ukuran dan Target Kinerja
| 1. Keluaran |  | : Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota
| 2. Hasil |  | : Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota
| 3. Manfaat |  | :
| 4. Dampak |  | :
| Sifat Kegiatan |  | :
| Jumlah Anggaran |  | 45973597
| Waktu Pelaksanaan |  | :
| Lokasi |  | : KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
II | REALISASI FISIK DAN KEUANGAN BULAN : JULI
| No | URAIAN | JUMLAH DANA MENURUT DPA (Rp) | RINCIAN PERHITUNGAN |  | BOBOT ANGGARAN KEGIATAN (%) | PROGRES/PERKEMBANGAN | [5 empty] | SISA ANGGARAN
|  |  | MENURUT | PERHITUNGAN |  | ANGGARAN | KEUANGAN |  |  | FISIK
|  |  | DPA |  |  | KEGIATAN (%) | REALISASI S/D BLN LAPORAN |  |  | REALISASI S/D BLN LAPORAN |  |  | KAS | DPA
|  |  | Rp. | VOLUME | SATUAN |  | Rp | % | TERTIMBANG S/D | VOLUME | % | TERTIMBANG S/D
[9 empty] | BLN LAPORAN (%) |  |  | BLN LAPORAN (%)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
|  | BELANJA DAERAH | 45973597 |  |  |  | 8318935 | 18.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37654662
|  | Belanja Operasi | 45973597 |  |  |  | 8318935 | 18.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37654662
|  | Belanja Barang dan Jasa | 45973597 |  |  | 100 | 8318935 | 18.095 | 18.095 | 2.9167 | - | 58.3333 | 0 | 37654662
| 1 | Belanja Alat /Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor | 1879400 | 1 | LS | 4.088 |  | 0 | 0 | 0.58333 | 58.3333 | 2.3847 |  | 1879400
| 2 | Belanja Alat /Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 1096200 | 1 | LS | 2.3844 |  | 0 | 0 | 0.58333 | 58.3333 | 1.3909 |  | 1096200
| 3 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 4700000 | 1 | LS | 10.2233 |  | 0 | 0 | 0.58333 | 58.3333 | 5.9636 |  | 4700000
| 4 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia | 16200000 | 1 | LS | 35.2376 |  | 0 | 0 | 0.58333 | 58.3333 | 20.5553 |  | 16200000
| 5 | Belanja Perjanan Dinas Biasa | 22097997 | 1 | LS | 48.0667 | 8318935 | 37.6457 | 18.095 | 0.58333 | 58.3333 | 28.0389 |  | 13779062
| JUMLAH |  | 45973597 |  |  | 100 | 8318935 |  | 18.095 | 2.9167 | 0 | 58.3333 | 0 | 37654662
Mengetahui, | [9 empty] | Tarempa, 31 Juli 2024
Pengguna Anggaran (PA) | [9 empty] | Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
RUSMANDA AZMURANI, S.Sos | [9 empty] | RENY PERDAYANTI, ST, M.Si
Pembina Utama Muda / IV.c | [9 empty] | Pembina / IV.a
NIP. 19700624 200312 1 005 | [9 empty] | NIP. 19840824 201101 2 007